Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, ЕМС, бетонирање анкера на три места и испирање водоводних цеви | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Немањина, црпна станица, бетонирање | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре, демотажа оплате | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 214 | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије, замена 8 м цеви, прелаз преко улице, одвоз земље и шута, насуто песком и ризлом | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул.15та бр.19 | 18.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Вашариште 32а | 18.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Прва искра, насецање потисног цевовода | 18.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, 13 октобра 13, Милоша Обреновића 176 | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, Тополице (47 км) | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, варење арматурне мреже | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 17.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића зелени пијац, 86а и 200, А.А.Симовића 8, Ђачког батаљона | 18.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђанска 21 | 18.04.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Веверички крај 372 | 18.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Д.В.Корчагина 133 | 18.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Скела, Мислођин, Уровци | 18.04.2012. | Радови у току |
|  | Попос водомера: Уровци | 18.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 18.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 18.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 18.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 18.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 18.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 44 | 54 | 42 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.7 | 4.7 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2200 | 54+4.7 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 36+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.18 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 271 | 184 | 263 |
| p | 6.3 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 117 | 64 | 114 |
| Q Ø 250 | 33 | 23 | 33 |
| Q Ø 600 | 121 | 97 | 116 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.0 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.2 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.56 | 3.32 |
|  | Мислођин | 3.04 | 2.53 | 4.08 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0,25 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић